障がい福祉計画等策定スケジュール

庁内検討組織

9月

5月

6月

策定委員会等

内部会議概要

区議会

第１回地保計画推進本部幹事会

（関係課長）（5月15日）

○地保計画推進本部障がい福祉部会

（関係係長）（6月9日）

第２回地保計画推進本部幹事会

（関係課長）（7月4日）

第１回推進本部（庁議）

○地保計画推進本部障がい福祉部会

第３回地保計画推進本部幹事会

（関係課長）

第２回推進本部（庁議）

第４回地保計画推進本部幹事会

（関係課長）

第３回推進本部(庁議)１～２月

板橋区障がい福祉計画・障がい児福祉計画書の完成・公表

1月

11月

10月

2月

12月

3月

【第３回】1月上旬

パブコメ反映

最終のまとめ（案）

第２回自立支援協議会

中間のまとめ報告・調整

【第２回】９月２５日（予定）

アンケート集計結果・分析

中間のまとめ（案）

障がい福祉計画等策定案

パブリックコメント（11月後半から12月上旬）

障がい者（児）・一般区民

アンケート実施（８月中旬迄）

【第１回】６月２６日

・委員委嘱

・国の動向、アンケート内容

第１回自立支援協議会

策定委員会の概要 (7/7)

障がい児

福祉計画

分科会

１回程度

精神障がい

包括ケア

分科会

１回程度

障がい児

福祉計画

分科会

１~２回

精神障がい

包括ケア

分科会

１~２回

健康福祉委員会

健康福祉委員会

（中間のまとめ）

健康福祉委員会

8月