## 提出用
様式9
導入スケジュール
№ | 項目 | 令和８年 | [16 empty] | 令和９年
|  | 12 | [16 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
1 | 指定管理者が変更となる 告知掲示
2 | 工事を実施する告知掲示 | bar: 12 15 火 to 12 18 金; 12 21 月 to 12 25 金; 12 28 月; 1 4 月 to 1 8 金; 1 12 火 to 1 15 金; 1 18 月 to 1 22 金; 1 25 月 to 1 29 金; 2 1 月 to 2 5 金; 2 8 月 to 2 10 水; 2 12 金; 2 15 月 to 2 19 金; 2 22 月; 2 24 水 to 2 26 金; 3 1 月 to 3 5 金; 3 8 月 to 3 12 金; 3 15 月 to 3 19 金; 3 23 火 to 3 26 金; 3 29 月 to 4 2 金; 4 5 月 to 4 7 水
3 | 工事期間 （ラック等入替作業）
4 | オンラインでの定期利用手続き 運用開始に伴う周知掲示 | bar: 12 15 火 to 12 18 金; 12 21 月 to 12 25 金; 12 28 月; 1 4 月 to 1 8 金; 1 12 火 to 1 15 金; 1 18 月 to 1 22 金; 1 25 月 to 1 29 金; 2 1 月 to 2 5 金; 2 8 月 to 2 10 水; 2 12 金; 2 15 月 to 2 19 金; 2 22 月; 2 24 水 to 2 26 金; 3 1 月 to 3 5 金; 3 8 月 to 3 12 金; 3 15 月 to 3 19 金; 3 23 火 to 3 26 金; 3 29 月 to 4 2 金; 4 5 月 to 4 7 水
5 | オンラインでの定期利用手続き
6 | キャッシュレス決済運用開始に 伴う周知掲示 | bar: 12 15 火 to 12 18 金; 12 21 月 to 12 25 金; 12 28 月; 1 4 月 to 1 8 金; 1 12 火 to 1 15 金; 1 18 月 to 1 22 金; 1 25 月 to 1 29 金; 2 1 月 to 2 5 金; 2 8 月 to 2 10 水; 2 12 金; 2 15 月 to 2 19 金; 2 22 月; 2 24 水 to 2 26 金; 3 1 月 to 3 5 金; 3 8 月 to 3 12 金; 3 15 月 to 3 19 金; 3 23 火 to 3 26 金; 3 29 月 to 4 2 金; 4 5 月 to 4 7 水
7 | キャッシュレス決済
8 | オンラインでの空き状況確認 運用開始に伴う周知掲示 | bar: 12 15 火 to 12 18 金; 12 21 月 to 12 25 金; 12 28 月; 1 4 月 to 1 8 金; 1 12 火 to 1 15 金; 1 18 月 to 1 22 金; 1 25 月 to 1 29 金; 2 1 月 to 2 5 金; 2 8 月 to 2 10 水; 2 12 金; 2 15 月 to 2 19 金; 2 22 月; 2 24 水 to 2 26 金; 3 1 月 to 3 5 金; 3 8 月 to 3 12 金; 3 15 月 to 3 19 金; 3 23 火 to 3 26 金; 3 29 月 to 4 2 金; 4 5 月 to 4 7 水
9 | オンラインでの空き状況確認
10 | ２４時間連絡可能な窓口を 設置する旨の周知掲示 | bar: 12 15 火 to 12 18 金; 12 21 月 to 12 25 金; 12 28 月; 1 4 月 to 1 8 金; 1 12 火 to 1 15 金; 1 18 月 to 1 22 金; 1 25 月 to 1 29 金; 2 1 月 to 2 5 金; 2 8 月 to 2 10 水; 2 12 金; 2 15 月 to 2 19 金; 2 22 月; 2 24 水 to 2 26 金; 3 1 月 to 3 5 金; 3 8 月 to 3 12 金; 3 15 月 to 3 19 金; 3 23 火 to 3 26 金; 3 29 月 to 4 2 金; 4 5 月 to 4 7 水
11 | ２４時間連絡可能な窓口 （コールセンター等）
※区議会の議決を経て、指定管理者として指定をしますので、区民等に周知することができるのは１２月中旬以降となります。
※ は運用開始を表しております。原則、№５、７、９、１１の施策は令和９年４月１日から運用開始といたします。
※区営自転車駐車場利用者へ周知を行わなければいけない内容や、利用者に対してご迷惑をおかけする業務等（工事など）を記載してください。